## EQUIPE
EQUIPE ¦ responsáveis e limites
Edite os nomes dos eixos B e C aqui. Os responsáveis das tarefas são atualizados pelas fórmulas.
Eixo | Nome responsável | Escopo principal | Propriedade de arquivos | Não modificar sem acordo | Horas dos cards | Capacidade até 03/11 | Observações
A | Victor André | Núcleo do compilador e integração central | src/, main.py, app.py, CLI e Web antiga | runtime/ e web_didatica/ de outros eixos | 49 | 57 | Teto pessoal até 3 horas por dia; horas compartilhadas e revisões também consomem capacidade
B | Riquelme | Interface Web didática, Teste 11, documentação consolidada | web_didatica/, testes T11, documentação designada | src/ do compilador; runtime/ de C | 60 |  | Definir integrante e horas reais no kickoff
C | Erasmo | Runtime paralelo/distribuído, testes 8–10 e QA | runtime/, testes T08–T10, scripts/testes de QA | src/ do compilador; web_didatica/ de B | 62 |  | Definir integrante e disponibilidade; dois computadores para demo

## TAREFAS
TAREFAS ¦ backlog operacional
Os prazos são por MARCO, não por tarefa: M1 22/10 · M2 29/10 · M3 03/11. Os status e as dependências continuam por card.
ID | Eixo | Responsável | Prioridade | Tarefa | Prazo do MARCO | Depende de | Dependências OK? | Autorizado? | Status | Horas reais | Entregável | Critério de aceite | Arquivos permitidos | Evidência / link | Bloqueio / observações | Marco
SET-01 | A | Victor André | P0 | Criar estrutura e importar base 2026.1 | 2026-10-22 | — | OK | Não | Planejado |  | Código legado imutável e cópia ativa na raiz; registrar origem/commit | Arquivos ativos presentes; `legacy` preservado; `git status` limpo; scripts de importação conferidos. | scripts/, legacy/, raiz ativa |  |  | M1
SET-02 | A | Victor André | P0 | Padronizar Python e G++20; executar smoke | 2026-10-22 | SET-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Instruções reprodutíveis de build; superar GCC 6.3 incompatível | T01 simples compila e executa em ferramenta suportada; log identifica versões e comandos. | docs/, src/, main.py |  |  | M1
SET-03 | A | Victor André | P0 | Permissões Git, responsáveis B/C, branches e acesso a dois PCs | 2026-10-22 | — | OK | Não | Planejado |  | Repositório privado acessível aos três, owners nomeados, hosts disponíveis | Trio confirma acesso/horas; hosts de rede definidos; branch protect quando viável. | docs/, planning/ |  |  | M1
CON-01 | A+C | Victor André + Erasmo | P0 | Congelar contrato de Fork/Join e destino local/remoto | 2026-10-22 | SET-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | BNF proposta e API runtime aprovadas, tipos/handles/erros delimitados | A e C aprovam contrato; exemplos/fixtures; mudança via CR; pendências registradas. | docs/02_CONTRATOS_TECNICOS.md |  |  | M1
CON-02 | A+B | Victor André + Riquelme | P0 | Congelar contrato serviço de fases para a Web | 2026-10-22 | SET-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Esquema tokens, AST, símbolos, TAC, C++, compile/run/download | A e B aprovam fixture de sucesso e três erros; Web poderá usar mocks. | docs/02_CONTRATOS_TECNICOS.md |  |  | M1
CON-03 | A+B | Victor André + Riquelme | P0 | Congelar recursos mínimos Teste 11 e saída ARM | 2026-10-22 | SET-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Contrato strings/listas/T11, estratégia arquivo `.arm` e CPUlator | A e B aprovam programas de prova com oráculo e responsabilidades. | docs/02_CONTRATOS_TECNICOS.md |  |  | M1
CORE-01 | C | Erasmo | P0 | Registrar baseline reprodutível dos testes 1–7 | 2026-10-22 | SET-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Matriz baseline dos testes herdados, sem alterar src/; falhas encaminhadas a A | Execução nativa de cada T01–T07 com status PASS/FAIL/BLOCKED e evidência. | docs/auditorias/, tests/, scripts/ |  |  | M1
CORE-02 | A | Victor André | P0 | Remover TAC fixo do Quicksort e corrigir T07 | 2026-10-29 | CORE-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | TAC calculado da AST e ordenação segura | Programa modificado com mesmo nome não reproduz TAC fixo; T07 compila/ordena sem bounds violation. | src/tac.py, tests/, src/codegen.py |  |  | M2
CORE-03 | A | Victor André | P0 | Corrigir primitivas strings e coleções usadas por T11 | 2026-10-22 | CON-03, SET-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | `len`, `substr`, `to_string`, string `std::string`, listas textuais mínimas | Programas de prova T11 compilam/produzem oráculos; regressão anterior sem piora. | src/codegen.py, src/semantic.py, src/cpp_template.py |  |  | M1
CORE-04 | A | Victor André | P0 | Implementar BNF, tokens e AST de Fork/Join | 2026-10-22 | CON-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Gramática adotada, Lexer/Parser/AST e diagnósticos | Programas MiniPar positivos/negativos de Fork/Join têm AST correta; BNF coerente. | src/lexer.py, src/parser.py, src/ast_nodes.py, docs/ |  |  | M1
CORE-05 | A | Victor André | P0 | Semântico de Fork/Join e isolamento | 2026-10-29 | CORE-04 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Regras semânticas e tipos/handles necessários | Uso indevido rejeitado; funções e destinos válidos aceitos; semântico preserva regressão. | src/semantic.py |  |  | M2
CORE-06 | A | Victor André | P0 | TAC autêntico para Fork/Join e `par` | 2026-11-03 | CORE-05, CORE-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | TAC representa criação, sincronização e fluxo; sem hardcodes | TAC distingue sequência/paralelismo; casos com diferentes tarefas geram representação coerente. | src/tac.py |  |  | M3
CORE-07 | A | Victor André | P0 | Gerar C++ que invoca runtime real de C | 2026-10-29 | CORE-05, RUN-01, RUN-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Backend integra contratos `start/join` locais e remotos | MiniPar→C++→binário cria tarefa local e remota de teste; join retorna dado correto. | src/codegen.py, src/cpp_template.py |  |  | M2
CORE-08 | A | Victor André | P0 | Expor serviço de fases ao eixo Web | 2026-10-29 | CON-02, SET-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | API Python estruturada com tokens, AST, símbolos, erros, TAC, C++ | Fixtures combinam com resultados reais; IDs evitam cache errado; erro separa fases. | src/, app.py |  |  | M2
CORE-09 | A | Victor André | P0 | Preservar terminal e Web antiga após mudanças | 2026-11-03 | CORE-07, CORE-08 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | CLI e Web original sem regressões relevantes | Executar cenário básico nas duas interfaces e comparar com versão inicial. | main.py, menu.py, app.py, templates/, static/ |  |  | M3
CORE-10 | C | Erasmo | P0 | Regressão final T01–T07 com oráculos reais | 2026-11-03 | CORE-02, CORE-03, CORE-07 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Executar testes 1–7 no código de A e registrar oráculos; A corrige src/ | Não há falsos PASS; bugs remanescentes com risco registrado. | docs/auditorias/, tests/, scripts/ |  |  | M3
WEB-01 | B | Riquelme | P1 | Wireframe e fixtures JSON dos painéis didáticos | 2026-10-22 | CON-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Design de fluxo editor/tokens/AST/semântico/TAC/C++/run | Todas as fases navegáveis em mock; AST desenhada de fixture; Web original intocada. | web_didatica/ |  |  | M1
WEB-02 | B | Riquelme | P0 | Implementar AST interativa e painéis de fases | 2026-10-22 | WEB-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Visão hierárquica realista de AST; tokens, símbolos, diagnósticos, TAC, C++ | AST expandir/recolher; erros legíveis; programas grandes sem travar UI em exemplo. | web_didatica/ |  |  | M1
WEB-03 | B | Riquelme | P0 | Integrar UI ao serviço real fornecido pelo A | 2026-10-29 | CORE-08, WEB-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Web didática usa resultados de compilação real | Exemplo positivo e erro são fiéis à compilação; sem dados hardcoded no fluxo real. | web_didatica/ |  |  | M2
WEB-04 | B | Riquelme | P0 | Compilar, executar e baixar binário atual | 2026-10-29 | WEB-03 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Ações reais com timeout, stdout/stderr e download | G++ realmente compila; returncode validado; download é artefato correto; timeout/erro apresentados. | web_didatica/ |  |  | M2
T11-01 | B | Riquelme | P0 | Recuperar prova experimental e concluir MVP MiniCompilador | 2026-10-22 | CON-03, CORE-03 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Expressões com parênteses, operadores, tokens, AST por índices, TAC | Ao menos a primeira expressão obrigatória retorna 22 em programa MiniPar executado. | tests/2026_2/test11/ |  |  | M1
T11-02 | B | Riquelme | P0 | Completar semântica, símbolos, erros e emissão ARM do T11 | 2026-10-29 | T11-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Três expressões obrigatórias, tabela símbolos, impressão ARM e `.arm` | Resultados 22,-84,22; nenhum valor fixo por entrada; erros relevantes rejeitados. | tests/2026_2/test11/ |  |  | M2
T11-03 | B | Riquelme | P0 | Validar Assembly no CPUlator e arquivar evidências | 2026-10-29 | T11-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Arquivos ARM executados, prints/resultados com registrador final | Três `.arm` executam com resultados; registrar CPUlator/versão e instruções. | tests/2026_2/test11/, docs/evidencias/ |  |  | M2
WEB-05 | B | Riquelme | P0 | Documentar interface, T11 e preparar screenshots | 2026-11-03 | WEB-04, T11-03 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Pseudocódigo Teste 11, instruções UI, prints e explicações | Seções prontos para relatório com evidências verificáveis. | docs/, web_didatica/ |  |  | M3
RUN-01 | C | Erasmo | P0 | Runtime local de start/join com isolamento | 2026-10-22 | CON-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Funções registry, args isolados, handles e resultados | `start` retorna sem aguardar tarefa; `join` aguarda e coleta resultado/erro em testes C++ isolados. | runtime/ |  |  | M1
RUN-02 | C | Erasmo | P0 | Protocolo TCP robusto e worker pré-compilado | 2026-10-22 | CON-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | framing, send_all/recv_exact, IDs, compatibilidade build, falhas | Fragmentação, frame inválido, worker indisponível e duas tarefas fora de ordem testados. | runtime/ |  |  | M1
RUN-03 | C | Erasmo | P0 | Prova de execução em dois computadores reais | 2026-10-22 | RUN-02, SET-03 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Coordinator/worker em hosts diferentes com cálculo e logs | Provar IPs distintos e cálculo remoto verdadeiro; join com timeout quando worker cai. | runtime/, docs/evidencias/ |  |  | M1
RUN-04 | C | Erasmo | P0 | Handoff de API runtime e integração com backend A | 2026-10-29 | RUN-01, RUN-03, CORE-05 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Header/build e testes interoperáveis com C++ gerado | A integra `start/join` em CORE-07; teste simples local/remoto passa sem mexer `src/` via C. | runtime/, docs/ |  |  | M2
T08-01 | C | Erasmo | P0 | MiniPar T08: 160 avaliações em quatro trabalhadores | 2026-10-29 | RUN-04, CORE-07 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Programa completo e resultado agregado correto | 40×4=160, sem perda/duplicata, quatro workers, sequência/paralelo comparados corretamente. | tests/2026_2/test08/ |  |  | M2
T09-01 | C | Erasmo | P0 | MiniPar T09: avaliadores + Mandelbrot ASCII | 2026-10-29 | T08-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Cinco trabalhos, impressão ASCII e resultados de avaliações | 160 avaliações; fractal calculado dinamicamente; cinco tarefas sincronizadas. | tests/2026_2/test09/ |  |  | M2
T10-01 | C | Erasmo | P0 | MiniPar T10: avaliações + Mandelbrot + Sierpinski | 2026-10-29 | T09-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Seis trabalhos planejados e fractais visualmente verificáveis | Fractais produzidos; trabalho Sierpinski realmente integrado ao modelo; documentar divergência da referência Python. | tests/2026_2/test10/ |  |  | M2
RUN-05 | C | Erasmo | P0 | Benchmarks e falhas distribuídas repetíveis | 2026-11-03 | T10-01, RUN-03 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Tempos justos, speedup, registro de hosts e falhas | Cargas sequencial/paralela equivalentes; relatório sem confundir workers com núcleos físicos. | tests/2026_2/, docs/evidencias/ |  |  | M3
RUN-06 | C | Erasmo | P0 | Documentar protocolo, topologia, deploy e testes | 2026-11-03 | RUN-05 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | README runtime, diagrama e evidências de duas máquinas | Outro integrante reproduz dois PCs seguindo instruções; logs sem dados pessoais. | runtime/, docs/ |  |  | M3
INT-01 | C | Erasmo | P0 | Smoke de integração 3 eixos antes do fechamento | 2026-10-29 | CORE-07, WEB-03, RUN-04 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Coordenação de smoke da integração; A valida alterações de interfaces do núcleo | Teste único ponta a ponta reproduzível, resultados anexados, defeitos classificados. | docs/auditorias/, tests/, scripts/ |  |  | M2
INT-02 | B | Riquelme | P0 | Regressão integral, três interfaces e rede real | 2026-11-03 | INT-01, WEB-04, T11-03, T10-01, CORE-10 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Coordenação da regressão final; A e C validam respectivamente compilador e runtime | Cada caso PASS/FAIL/BLOCKED com oráculo; falhas e severidade registradas. | docs/auditorias/, tests/, scripts/ |  |  | M3
DOC-01 | B | Riquelme | P0 | BNF final e pseudocódigos núcleo | 2026-11-03 | CORE-06 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Consolidar BNF e pseudocódigos a partir do código de A; A aprova exatidão | Consistência com implementação real e regras de Fork/Join. | docs/ |  |  | M3
DOC-02 | B | Riquelme | P0 | UML casos de uso, componentes, classes | 2026-11-03 | INT-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Produzir UML a partir das interfaces reais dos três eixos; A/C revisam | Interfaces e classes existentes, geradores TAC/C++ incluídos; peer review dos eixos. | docs/ |  |  | M3
DOC-03 | C | Erasmo | P0 | Product Backlog, Sprint Backlogs e decisões atualizados | 2026-11-03 | INT-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Atualizar Product/Sprint Backlogs e decisões com insumos dos três eixos | Corresponde ao desenvolvimento feito, sem declarar resultado inexistente. | docs/, planning/ |  |  | M3
DOC-04 | B | Riquelme | P0 | Relatório completo, evidências e GitHub na capa | 2026-11-03 | INT-02, DOC-01, DOC-02, DOC-03, WEB-05, RUN-06 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Consolidar relatório e evidências de A/B/C com link GitHub na capa; revisão conjunta | Professor encontra todos entregáveis; referências e anexos testados. | docs/, README.md |  |  | M3
REL-01 | A | Victor André | P0 | Congelar release candidata 03/11 | 2026-11-03 | DOC-04 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Tag, checklist, instruções, estado conhecido | Build reproduzível a partir de checkout limpo; evidências acessíveis; pendências explícitas. | docs/, README.md |  |  | M3
EST-01 | EQUIPE | Trio | P0 | Estudo de módulos e roteiro individual | 2026-11-08 | REL-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Três pessoas com roteiro e demonstrações compreendidas | Cada um explica seu eixo e fluxo completo; coordenador reserva tempo CG. | docs/ |  |  | ESTUDO
EST-02 | EQUIPE | Trio | P0 | Ensaio completo e contingência de demo | 2026-11-10 | EST-01 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | Ensaio de ponta a ponta, video/log backup, falas | Cada aluno apresenta e responde conceitos; dois computadores/CPUlator testados. | docs/ |  |  | ESTUDO
ENT-01 | EQUIPE | Trio | P0 | Entrega final 11/11 | 2026-11-11 | EST-02 | AGUARDAR | Não | Planejado |  | GitHub, relatório, programas, executáveis e apresentações | Links conferidos, arquivos entregues, sistema demonstrável e documentação coerente. | docs/, README.md |  |  | ENTREGA

## DEPENDENCIAS
DEPENDÊNCIAS ¦ liberação controlada
Automático: uma pré-tarefa só está OK quando concluída ou quando um mock aprovado está justificado.
Card dependente | Depende de | Status da pré-tarefa | Resultado | Mock aprovado? | Evidência do mock / contrato
SET-02 | SET-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CON-01 | SET-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CON-02 | SET-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CON-03 | SET-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-01 | SET-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-02 | CORE-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-03 | CON-03 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-03 | SET-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-04 | CON-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-05 | CORE-04 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-06 | CORE-05 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-06 | CORE-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-07 | CORE-05 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-07 | RUN-01 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-07 | RUN-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-08 | CON-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-08 | SET-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-09 | CORE-07 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-09 | CORE-08 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-10 | CORE-02 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-10 | CORE-03 | Pendente | PENDENTE | Não
CORE-10 | CORE-07 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-01 | CON-02 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-02 | WEB-01 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-03 | CORE-08 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-03 | WEB-02 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-04 | WEB-03 | Pendente | PENDENTE | Não
T11-01 | CON-03 | Pendente | PENDENTE | Não
T11-01 | CORE-03 | Pendente | PENDENTE | Não
T11-02 | T11-01 | Pendente | PENDENTE | Não
T11-03 | T11-02 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-05 | WEB-04 | Pendente | PENDENTE | Não
WEB-05 | T11-03 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-01 | CON-01 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-02 | CON-01 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-03 | RUN-02 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-03 | SET-03 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-04 | RUN-01 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-04 | RUN-03 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-04 | CORE-05 | Pendente | PENDENTE | Não
T08-01 | RUN-04 | Pendente | PENDENTE | Não
T08-01 | CORE-07 | Pendente | PENDENTE | Não
T09-01 | T08-01 | Pendente | PENDENTE | Não
T10-01 | T09-01 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-05 | T10-01 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-05 | RUN-03 | Pendente | PENDENTE | Não
RUN-06 | RUN-05 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-01 | CORE-07 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-01 | WEB-03 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-01 | RUN-04 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-02 | INT-01 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-02 | WEB-04 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-02 | T11-03 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-02 | T10-01 | Pendente | PENDENTE | Não
INT-02 | CORE-10 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-01 | CORE-06 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-02 | INT-01 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-03 | INT-01 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | INT-02 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | DOC-01 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | DOC-02 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | DOC-03 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | WEB-05 | Pendente | PENDENTE | Não
DOC-04 | RUN-06 | Pendente | PENDENTE | Não
REL-01 | DOC-04 | Pendente | PENDENTE | Não
EST-01 | REL-01 | Pendente | PENDENTE | Não
EST-02 | EST-01 | Pendente | PENDENTE | Não
ENT-01 | EST-02 | Pendente | PENDENTE | Não

## MARCOS
MARCOS ¦ pontos de controle
Somente três prazos de construção: 22/10, 29/10 e 03/11. Os cards herdam a data de seu marco; não há datas individuais.
Marco | Data-limite | Objetivo verificável | Responsáveis | Critério de passagem | Situação | Bloqueios / decisão
M1 · Fundações | 2026-10-22 | 15 cards: contratos, ambiente, linguagens base, protótipos UI/T11 e runtime local+2 hosts | A+B+C | Build reprodutível; contratos; prova MiniPar/T11; sockets e 2 computadores; anexos e evidências | Não iniciado
M2 · Funcionalidades | 2026-10-29 | 13 cards: Fork/Join integrado, T08–T10, T11 ARM/CPUlator, Web ligada e smoke dos 3 eixos | A+B+C | T08–T10 com trabalho real; CPUlator 22 e -84; Web analisa, compila, executa e baixa; INT-01 | Não iniciado
M3 · Congelamento | 2026-11-03 | 12 cards: TAC, regressão 1–11, interfaces, documentação, relatório, release candidata | A+B+C | Evidências completas, BNF/UML/pseudocódigos, relatório, repo e release congelada | Não iniciado
ESTUDO · Preparação | 2026-11-08 | EST-01: estudo de módulos e roteiro individual | A+B+C | Trio entende fases e demonstrações sem depender de um único membro | Não iniciado
ENSAIO · Demonstração | 2026-11-10 | EST-02: ensaio completo e contingência | A+B+C | Ensaio completo com backup de demonstração e links confirmados | Não iniciado
ENTREGA · Oficial | 2026-11-11 | ENT-01: entrega oficial MiniPar 2026.2 | A+B+C | Repositório, relatório e apresentações conforme professor | Não iniciado

## CONTRATOS
CONTRATOS ¦ interfaces entre os eixos
Os contratos são propostas até aprovação do trio. Eles devem existir antes do desenvolvimento incompatível.
Contrato | Fornecedor | Consumidor | Prazo | Escopo de interface | Aceite mínimo | Situação | Evidência da aprovação
C-FJ-v1 | A + C | A e C | 2026-10-18 | Fork/Join local/remoto; start/join; argumentos/resultados; IDs; sockets | Sintaxe da linguagem, API C++, isolamento, erros e worker pré-compilado aprovados | Pendente
C-WEB-v1 | A | B | 2026-10-18 | API de fases Lexer, AST, símbolos, TAC, C++; compilação e execução | Fixture JSON, erros por fase, binário correto, downloads e limites aprovados | Pendente
C-T11-v1 | A | B | 2026-10-18 | Strings, vetores, input, conversões e saída ARM para MiniCompilador | Programa MiniPar mínimo de prova, oráculos, formato .arm e CPUlator acordados | Pendente

## TESTES
TESTES ¦ execução e evidências
Não confundir compilou com passou: registrar resultado verdadeiro, entrada, oráculo e evidência.
Teste | Eixo QA | Objetivo | Oráculo ou resultado esperado | Situação | Evidência / log | Ambiente / comando | Pendências
T01 | C | Calculadora cliente-servidor | Ex.: 2+3=5; mensagem e socket reais | Não testado
T02 | C | Fatorial e Fibonacci usando par | Fatorial 5=120; sequência Fibonacci correta | Não testado
T03 | C | Neurônio artificial | Convergência e valores de referência com critério definido | Não testado
T04 | C | Rede neural XOR | Classificação correta e tolerância numérica acordada | Não testado
T05 | C | Sistema de recomendação | Recomendações calculadas da entrada real | Não testado
T06 | C | Quicksort OO | Lista ordenada corretamente com outras entradas | Não testado
T07 | C | Quicksort iterativo e TAC | TAC não hardcoded, ordenação, memória segura | Não testado
T08 | C | 160 avaliações com quatro trabalhadores | 160 resultados íntegros, 4 workers identificados | Não testado
T09 | C | Avaliações + Mandelbrot | Cargas e desenho ASCII corretos e concorrência real | Não testado
T10 | C | Avaliações + Mandelbrot + Sierpinski | Fractais demonstrados, benchmark honesto | Não testado
T11 | B | MiniCompilador escrito em MiniPar | 22, -84 e 22; tokens/AST/TAC/símbolos; .arm no CPUlator | Não testado

## RISCOS
RISCOS ¦ alertas e planos de resposta
Revisar nas datas dos marcos; um risco precisa de dono, gatilho verificável e ação.
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Gatilho de escalada | Dono | Ação de resposta | Situação | Nota / evidência
R01 | Runtime remoto não integra MiniPar | Alta | Crítico | Sem prova em dois hosts até 23/10 | A+C | Congelar novas features, priorizar função mínima exportada com ID e worker pré-compilado | Aberto
R02 | Teste 11 só emite texto ARM inválido | Alta | Crítico | Sem primeiro ARM executado até 23/10 | B | Validar instruções/registros no CPUlator antes de expandir linguagem | Aberto
R03 | Tipo string/coleções inviabiliza T11 | Alta | Alto | MVP não compila após 21/10 | A+B | Reduzir representação do algoritmo a vetores/índices; corrigir builtins mínimos com regressão | Aberto
R04 | Toolchain GCC 6.3 insuficiente | Alta | Alto | Sem G++20 (ou alternativa validada) até 18/10 | A | Usar toolchain isolada compatível, sem alterar ambiente global; não aceitar C++14 hack como entrega sem documentar | Aberto
R05 | TAC fixo do Quicksort | Confirmada | Alto | Mutação T07 ainda igual | A | Implementar gerador real e testes metamórficos | Aberto
R06 | Bug de vetor/stack T07 | Confirmada | Alto | Execução com bounds failure | A | Corrigir lógica do teste/semântica de coleções; executar sanitizer | Aberto
R07 | Web didática depende de API não entregue | Média | Alto | Mock diverge da API real em 24/10 | A+B | Contrato frozen; contract tests; converter Web para consumir dados reais | Aberto
R08 | Confusão de arquivos por agentes | Média | Alto | PR toca `src/` por B/C sem CR | Coord | Bloquear merge; separar alteração; revisar AGENTS/ownership | Aberto
R09 | Coordenador com ≤3 h/dia vira gargalo | Alta | Alto | Mais de 2 PRs integração em fila ou >24h sem review P0 | Coord | Simplificar PRs, delegar revisão de módulos próprios, priorizar contratos e gates | Aberto
R10 | Disponibilidade B/C insuficiente | Desconhecida | Crítico | Sem compromisso de horas no G0 | Equipe | Revisar marcos e redistribuir **antes** do início | Aberto
R11 | Teste 10 GUI/Sierpinski indefinido | Média | Alto | Sem formato acordado em 20/10 | C | Implementar saída visual mínima verificável e pedir aceitação, sem alegar cumprimento automático | Aberto
R12 | Demonstração remota depende de rede local | Média | Alto | Sem 2 PCs no G0 ou bloqueio firewall | C | Reservar hardware/rede cedo, testar portas e comandos; gravar provas como backup | Aberto
R13 | XOR difere numericamente | Média | Médio | Sem tolerância/oráculo acordado no G1 | A | Comparar com referência/seed/tolerância; não aprovar por apenas acertar classes | Aberto
R14 | Regressão em terminal/Web anterior | Média | Alto | T01–T07 ou Web falham após merge | A | Smoke a cada mudança central e antes do G3 | Aberto
R15 | Incompletude do relatório/UML | Alta se deixado para final | Alto | Pseudocódigos e diagramas ausentes em 29/10 | Cada eixo + Coord | Produzir documentos junto com componentes e consolidar em G4 | Aberto
R16 | Redistribuição indevida do código antigo | Desconhecida | Alto | Repositório público sem permissão/licença | Coord | Manter privado, creditar e verificar condições antes de abrir | Aberto
R17 | Acúmulo de CG + MiniPar | Média | Alto | Estudos da apresentação sacrificados | Equipe | Preservar 04–10/11 e checkpoints curtos durante desenvolvimento | Aberto
R18 | Falhas de segurança ao executar C++ via Web | Média | Alto | Serviço aberto publicamente ou sem limites | B+A | Ambiente local controlado, timeout, diretórios separados, sem deploy público | Aberto
R19 | T08–T10 aparentam paralelo mas serializam carga | Média | Alto | Traces sem sobreposição e tempos falsos | C | Instrumentar start/end/task id, carga idêntica e join real | Aberto
R20 | Dados de avaliação/saídas hardcoded | Média | Crítico | Resultado igual com entrada mutada | Todos | Testes metamórficos e inspeção de código gerado | Aberto

## PAINEL
MINIPAR 2026.2 ¦ painel de acompanhamento
Gerenciamento sem Jira: atualize a aba TAREFAS e consulte os indicadores aqui.
INDICADOR | VALOR | INTERPRETAÇÃO
Cards no plano | 43 | Backlog inicial, 43 cards
Concluídos | 0 | Só com evidência e aceite
Em andamento | 0 | Cards ativamente executados
Bloqueados | 0 | Resolver ou escalar imediatamente
Atrasados | 0 | Cards abertos cujo MARCO já venceu, não atrasos independentes por tarefa
Progresso | 0% | Concluídos / total do backlog
Horas previstas | #REF! | Estimativa de cards, não promessa
Horas registradas | 0 | Preenchimento manual por cada eixo
Testes que passaram | 0 | Aprovação real de T01–T11
Contratos aprovados | 0 | 3 contratos são necessários para G0
PRÓXIMOS MARCOS | DATA | SAÍDA PRINCIPAL | STATUS
M1 · Fundações | 2026-10-22 | 15 cards: contratos, ambiente, linguagens base, protótipos UI/T11 e runtime local+2 hosts | Não iniciado
M2 · Funcionalidades | 2026-10-29 | 13 cards: Fork/Join integrado, T08–T10, T11 ARM/CPUlator, Web ligada e smoke dos 3 eixos | Não iniciado
M3 · Congelamento | 2026-11-03 | 12 cards: TAC, regressão 1–11, interfaces, documentação, relatório, release candidata | Não iniciado
ESTUDO · Preparação | 2026-11-08 | EST-01: estudo de módulos e roteiro individual | Não iniciado
ENSAIO · Demonstração | 2026-11-10 | EST-02: ensaio completo e contingência | Não iniciado
ENTREGA · Oficial | 2026-11-11 | ENT-01: entrega oficial MiniPar 2026.2 | Não iniciado
CONTROLE POR EIXO | CARDS | CONCLUÍDOS | HORAS PREVISTAS
A | 12 | 0 | #N/A
B | 12 | 0 | #N/A
C | 13 | 0 | #N/A
A+B | 2 | 0 | #N/A
A+C | 1 | 0 | #N/A
EQUIPE | 3 | 0 | #N/A
CADA CARD HERDA O PRAZO DO MARCO. M1 22/10 ¦ M2 29/10 ¦ M3 03/11. Arquivo docs/05_MARCOS_DE_ENTREGA.md contém os critérios.
MARCO | CARDS | CONCLUÍDOS | RESTANTES
M1 | 15 | 0 | 15
M2 | 13 | 0 | 13
M3 | 12 | 0 | 12

## COMO_USAR
COMO USAR ¦ acompanhamento do trio
Excel ou Google Sheets: compartilhe o arquivo para que os três editem a mesma cópia.
Ordem | O que fazer | Onde | Regra prática
1 | Escolher a versão compartilhada | OneDrive/Excel Online ou Google Drive | Não manter três cópias diferentes: uma planilha é a fonte oficial do progresso.
2 | Preencher os nomes de B e C e horas disponíveis | EQUIPE | A já está identificado. Confirmar carga diária do trio; A tem limite de 3 h/dia.
3 | Aprovar contratos antes dos eixos trabalharem sem alinhamento | CONTRATOS | C-FJ, C-WEB e C-T11 são propostas; registrar aprovação e evidência.
4 | Selecionar o próximo card por prioridade e dependências | TAREFAS | Coluna Dependências OK? precisa mostrar OK; prazo sozinho nunca libera.
5 | Se houver mock aprovado, registrar EXCEÇÃO | DEPENDENCIAS | Marcar Mock aprovado? = Sim e preencher o link/descrição de evidência.
6 | Autorizar o card | TAREFAS | Marcar Autorizado? = Sim só após DoR e responsável definido; Pode iniciar? fica SIM.
7 | Atualizar estágio de execução | TAREFAS | Planejado → Pronto → Em andamento → Em revisão → Concluído. Bloqueado se necessário.
8 | Exigir prova de conclusão | TAREFAS / TESTES | Não marcar Concluído sem log, oráculo, commit/PR ou evidência válida.
9 | Registrar trabalho real e bloqueios | TAREFAS | Atualizar horas reais e observações, citar quem precisa resolver o bloqueio.
10 | Conferir prazos e riscos diariamente | PAINEL / RISCOS | Somente M1 22/10, M2 29/10 e M3 03/11 são prazos de construção; nenhum card tem data própria.
11 | Revisar marcos em equipe | MARCOS | Encerrar cada marco com TODOS os cards P0 aceitos e as evidências; exceções devem ser decididas e registradas.
12 | Manter a referência técnica já existente | docs/*.md no repositório | A planilha substitui o board, não os requisitos e os contratos técnicos.
13 | Rodar agentes Codex com limites de arquivos | AGENTS.md + cartão | Agente de B não altera src/ e agente de C não altera web_didatica/ sem acordo.
14 | Evitar usar semana de estudo para implementar tudo | 04–10/11 | Congelar até 03/11, estudar e ensaiar a apresentação com o trio.